## y que tal si me haces una grand
Actividad | Product Owner (Christian) | Jefe de Proyecto (Javier) | Dev. Frontend (Sebastian) | Dev. Backend (Fabian)
FASE 1: Planificación y Diseño (Semanas 1-3) |  |  |  |  | R | Responsable de Ejecución
1.1 Definir Visión y Objetivos del Proyecto | A | R | C | C | A | Aprueba
1.2 Crear Historias de Usuario (Product Backlog) | A | R | C | C | C | Consultado-Colaborador
1.3 Priorizar el Product Backlog | A | C | I | I | I | Informado
1.4 Crear Diagrama de Casos de Uso | C | A | R | C
1.5 Crear Diagrama de Clases | C | A | C | R
1.6 Crear Diagrama de Actividad / BPMN | C | A | R | C
1.7 Diseñar Mockups de Alta Fidelidad | C | I | A / R | C
1.8 Configurar Repositorio en GitHub | I | A | R | R
FASE 2: Sprint 1 - "El Esqueleto del Sistema" (Semanas 4-6)
2.1 Dirigir Reunión de Sprint Planning | A | R | C | C
2.2 Realizar Daily Standups (diario) | I | A / R | I | I
2.3 Desarrollar: Configurar proyecto Django (HU-20) | I | I | C | A / R
2.4 Desarrollar: Crear modelos de BD (HU-01, HU-05) | I | I | C | A / R
2.5 Desarrollar: Configurar Panel de Admin (HU-02, HU-03) | I | I | C | A / R
2.6 Desarrollar: Crear API básica para productos | I | I | C | A / R
2.7 Realizar Pruebas Unitarias del Backend | I | I | I | A / R
2.8 Preparar y Realizar Sprint Review (Demo) | C | A | R | R
2.9 Realizar Sprint Retrospective | I | A / R | C | C
FASE 2: Sprint 2 - "La Tienda Web" (Semanas 7-9)
3.1 Dirigir Reunión de Sprint Planning | A | R | C | C
3.2 Desarrollar: Maquetar Vistas Principales (HU-06, 07, 08) | I | I | A / R | C
3.3 Desarrollar: Conectar Frontend a la API | I | A | R | R
3.4 Desarrollar: Implementar Carrito de Compras (HU-12, 13, 14) | I | I | A / R | C
3.5 Desarrollar: Implementar SEO básico (URLs) (HU-21) | C | I | A | R
3.6 Realizar Pruebas de Interfaz (UI/UX) | C | I | A / R | I
3.7 Preparar y Realizar Sprint Review (Demo) | C | A | R | R
3.8 Realizar Sprint Retrospective | I | A / R | C | C
FASE 2: Sprint 3 - "Funcionalidades Finales" (Semanas 10-12)
4.1 Dirigir Reunión de Sprint Planning | A | R | C | C
4.2 Desarrollar: Implementar Checkout (HU-15, 16) | I | I | A / R | C
4.3 Desarrollar: Implementar Cuentas de Usuario (HU-17, 18, 19) | I | I | A / R | C
4.4 Desarrollar: Implementar Búsqueda y Filtros (HU-09, 10) | I | I | A / R | C
4.5 Desarrollar: Eliminar Productos (Admin) (HU-04) | I | I | I | A / R
4.6 Preparar y Realizar Sprint Review (Demo) | C | A | R | R
4.7 Realizar Sprint Retrospective | I | A / R | C | C
FASE 3 Y 4: Pruebas, Despliegue y Cierre (Semanas 13-16)
5.1 Realizar Pruebas de Integración End-to-End | I | A | R | R
5.2 Gestionar y Corregir Bugs | I | A | R | R
5.3 Realizar Pruebas de Aceptación con Cliente (UAT) | A | R | I | I
5.4 Desplegar Aplicación en Servidor (HU-23) | I | A | R | R
5.5 Crear Documentación Final de Usuario | C | A | R | I
5.6 Realizar Entrega y Presentación Final | A | R | C | C