## Sheet1
ID | Historia de Usuario (User Story) | Prioridad | Épica | Story Points | Sprint Asignado | Fecha inicio | Fecha fin | Estado
HU-01 | Como administrador, quiero poder crear un nuevo producto (con nombre, descripción, precio, stock, imágenes y categoría) para poder añadir nuevos artículos a la tienda. | Alta | Gestión de Productos | 5 | Sprint 1 | 2025-09-29 | 2025-10-17 | Pendiente
HU-02 | Como administrador, quiero poder ver una lista de todos los productos existentes para tener una visión general del inventario. | Alta | Gestión de Productos | 3 | Sprint 1 | 2025-09-29 | 2025-10-17 | Pendiente
HU-03 | Como administrador, quiero poder editar la información de un producto existente para actualizar precios, stock u otros detalles. | Alta | Gestión de Productos | 3 | Sprint 1 | 2025-09-29 | 2025-10-17 | Pendiente
HU-04 | Como administrador, quiero poder eliminar un producto que ya no se vende para mantener el catálogo limpio y actualizado. | Media | Gestión de Productos | 2 | Sprint 3 | 2025-11-10 | 2025-11-28 | Pendiente
HU-05 | Como administrador, quiero poder crear, editar y eliminar categorías de productos para organizar la tienda de manera lógica. | Alta | Gestión de Productos | 5 | Sprint 1 | 2025-09-29 | 2025-10-17 | Pendiente
HU-06 | Como visitante, quiero ver una página de inicio con productos destacados y una propuesta de valor clara para entender rápidamente de qué se trata la tienda. | Alta | Experiencia del Cliente | 5 | Sprint 2 | 2025-10-20 | 2025-11-07 | Pendiente
HU-07 | Como visitante, quiero poder ver una página de catálogo con todos los productos disponibles para explorar la oferta completa. | Alta | Experiencia del Cliente | 3 | Sprint 2 | 2025-10-20 | 2025-11-07 | Pendiente
HU-08 | Como visitante, quiero poder hacer clic en un producto y ver una página con todos sus detalles (fotos, descripción, precio) para tomar una decisión de compra informada. | Alta | Experiencia del Cliente | 5 | Sprint 2 | 2025-10-20 | 2025-11-07 | Pendiente
HU-09 | Como visitante, quiero poder filtrar los productos por categoría para encontrar más fácilmente los artículos que me interesan. | Media | Experiencia del Cliente | 5 | Sprint 3 | 2025-11-10 | 2025-11-28 | Pendiente
HU-10 | Como visitante, quiero tener un campo de búsqueda para encontrar productos por su nombre para localizar rápidamente un artículo específico. | Media | Experiencia del Cliente | 3 | Sprint 3 | 2025-11-10 | 2025-11-28 | Pendiente
HU-11 | Como visitante, quiero poder acceder a páginas informativas como "Sobre Nosotros" y "Contacto" para conocer más sobre la empresa. | Baja | Experiencia del Cliente | 1 | Fase Final | 2025-12-01 | 2025-12-19 | Pendiente
HU-12 | Como cliente, quiero poder añadir un producto a mi carrito de compras para poder comprarlo. | Alta | Proceso de Compra | 3 | Sprint 2 | 2025-10-20 | 2025-11-07 | Pendiente
HU-13 | Como cliente, quiero poder ver el contenido de mi carrito de compras en cualquier momento para saber qué he seleccionado y cuál es el subtotal. | Alta | Proceso de Compra | 2 | Sprint 2 | 2025-10-20 | 2025-11-07 | Pendiente
HU-14 | Como cliente, quiero poder modificar la cantidad de un artículo en mi carrito o eliminarlo para ajustar mi pedido antes de pagar. | Alta | Proceso de Compra | 3 | Sprint 2 | 2025-10-20 | 2025-11-07 | Pendiente
HU-15 | Como cliente, quiero poder ingresar mi información de despacho en un formulario de checkout para que sepan a dónde enviar mi pedido. | Alta | Proceso de Compra | 3 | Sprint 3 | 2025-11-10 | 2025-11-28 | Pendiente
HU-16 | Como cliente, quiero completar un proceso de pago (simulado) y ver una página de confirmación para saber que mi pedido fue recibido correctamente. | Alta | Proceso de Compra | 2 | Sprint 3 | 2025-11-10 | 2025-11-28 | Pendiente
HU-17 | Como visitante, quiero poder registrarme para crear una cuenta nueva en el sitio para guardar mi información y tener un historial de compras. | Media | Cuentas de Usuario | 3 | Sprint 3 | 2025-11-10 | 2025-11-28 | Pendiente
HU-18 | Como usuario registrado, quiero poder iniciar y cerrar sesión en mi cuenta para acceder a mi información de forma segura. | Media | Cuentas de Usuario | 2 | Sprint 3 | 2025-11-10 | 2025-11-28 | Pendiente
HU-19 | Como usuario registrado, quiero poder ver mi historial de pedidos anteriores para llevar un registro de mis compras. | Media | Cuentas de Usuario | 3 | Sprint 3 | 2025-11-10 | 2025-11-28 | Pendiente
HU-20 | Como desarrollador, quiero configurar la estructura inicial del proyecto en Django para tener una base sólida sobre la cual construir. | Alta | Tareas Técnicas | 5 | Sprint 1 | 2025-09-29 | 2025-10-17 | Pendiente
HU-21 | Como sistema, quiero que las URLs de los productos y categorías sean amigables para los buscadores para mejorar el SEO. | Media | Tareas Técnicas | 3 | Sprint 2 | 2025-10-20 | 2025-11-07 | Pendiente
HU-22 | Como sistema, quiero generar automáticamente meta-tags (título, descripción) para cada página para que se muestren correctamente en Google. | Media | Tareas Técnicas | 1 | Sprint 3 | 2025-11-10 | 2025-11-28 | Pendiente
HU-23 | Como desarrollador, quiero desplegar la aplicación en un servidor en la nube para que sea accesible públicamente. | Alta | Tareas Técnicas | 8 | Fase Final | 2025-12-01 | 2025-12-19 | Pendiente